**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**«Организация и содержание методической работы в дошкольной образовательной организации**

**в современных условиях»**

 (название проекта)

**за I полугодие** 2020/2021 **учебного года**

Учреждение: МДОУ «Детский сад № 135»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемыерезультаты | Достигнутыерезультаты | Что не выполнено(указать, по какой причине) |
| 1 | Продолжать изучать, анализировать нормативно-правовые документы, методические материалы по вопросам эффективной организации методической работы в ДОУ, опыт работы, подготовить методические материалы, документацию к реализации проекта, скорректировать план работы группы в текущем учебном году | Заседание проектной группы14.09.2020, МДОУ № 93.Круглый стол рабочей группы, МДОУ №93.01.10.2020, МДОУ № 93. | Изучены нормативно-правовые документы, опыт работы.Составлена информационно-аналитическая справка, систематизированы методические материалы, документы. | Изучены нормативно-правовые документы, опыт работы.Составлена информационно-аналитическая справка, систематизированы методические материалы.Представлен план работы проектной группы на учебный год, распределены полномочия и ответственность каждого участника МИП. |  |
| 2 | Разработать проект современной модели внутрифирменного обучения педагогов ДОУ.  | Семинар-практикум для старших воспитателей, воспитателей МДОУ: «Творческие инновации: как реорганизовать старое, чтобы получилось новое» (актуальные компетенции педагогических работников в аспекте стратегических направлений современной образовательной политики)»,19.11.2020, МДОУ №44, Zoom. | Представлена система (модель), программа внутрифирменного обучения педагогов ДОУ | Представлен проект дорожной карты модернизации методической работы в контексте стратегических направлений образовательной политики. |  |
| 3. | Показать форматы применения дистанционного образования в практической деятельности ДОУ | Семинар-практикум для старших воспитателей МДОУ: «Методическое сопровождение педагогических работников ДОУ в контексте дистанционного образования»,26.11.2020,МДОУ № 114, Zoom. | Представлена нормативно-правовая документация, регламентирующая дистанционное образования, обозначены проблемы, пути решения, перспективы онлайн и офлайн образования | Представлены полезные ссылки для работы в дистанционном формате, модель(форматы онлайн сопровождения) методической работы в данном направлении. |  |
| 4. | Представить различные форматы конструирования (составления) ООП, АОП, АООП, ИОМ, ИПР в ДОУ. | Семинар-практикум для старших воспитателей учителей –логопедов МДОУ: «Методическое сопровождение педагогических работников  при создании АОП с применением конструктора КИМП»,18.12.2020, МДОУ №18, Zoom | Представлена структура АОП (из опыта работы), алгоритм создания, содержательные блоки, тематические модульные блоки коррекционно-развивающей работы. | Презентация конструктора создания АОП и методическое сопровождение при его реализации. |  |

Руководитель проекта: Макшева Елена Викторовна, старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 93»

Исполнители проекта: Заведующий МДОУ «Детский сад № 135» Т. И. Петриченко.

 Старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 135» О.А. Михайлова.